## Sprint
ID PSV | Marco | Sprint | Cronograma | Rodovia | Extensão (km) | Entrega Contratante
M1-S01-CE-040-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-040 | 37.286 | 2025-06-16
M1-S01-CE-401-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-401 | 8.964 | 2025-05-26
M1-S01-CE-350-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-350 | 25.503 | 2025-05-20
M1-S01-CE-065-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-065 | 43.391 | 2025-06-16
M1-S02-CE-060-1 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-060 | 15.214 | 2025-06-30
M1-S02-CE-085-1 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-085 | 52.52 | 2025-06-30
M1-S02-CE-065-2 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-065 | 20.386 | 2025-06-30
M1-S02-CE-060-2 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-060 | 44.661 | 2025-06-30
M2-S03-CE-531-1 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-531 | 4.252 | 2025-08-04
M2-S03-CE-156-1 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-156 | 23.538 | 2025-08-04
M2-S03-CE-162-1 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-162 | 15.72 | 2025-08-04
M2-S03-CE-060-3 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-060 | 30.79 | 2025-08-04
M2-S03-CE-085-2 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-085 | 50.418 | 2025-08-04
M2-S04-CE-453-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-453 | 9.06 | 2025-09-01
M2-S04-CE-265-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-265 | 61.366 | 2025-09-01
M2-S04-CE-377-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-377 | 7.263 | 2025-09-01
M2-S04-CE-386-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-386 | 20.813 | 2025-09-01
M2-S04-CE-187-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-187 | 1.154 | 2025-09-01
M2-S04-CE-187-2 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-187 | 15.66 | 2025-09-01
M2-S04-CE-440-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-440 | 14.185 | 2025-09-01
M2-S05-CE-178-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-178 | 47.563 | 2025-09-29
M2-S05-CE-232-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-232 | 12.938 | 2025-09-29
M2-S05-CE-348-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-348 | 7.215 | 2025-09-29
M2-S05-CE-292-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-292 | 18.627 | 2025-09-29
M2-S05-CE-386-2 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-386 | 35.523 | 2025-09-29
M2-S05-CE-293-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-293 | 4.41 | 2025-09-29
M3-S06-CE-166-1 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-166 | 32.979 | 2025-10-27
M3-S06-CE-187-3 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-187 | 44.058 | 2025-10-27
M3-S06-CE-359-1 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-359 | 31.88 | 2025-10-27
M3-S06-CE-454-1 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-454 | 3.86 | 2025-10-27
M3-S06-CE-543-1 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-543 | 9.72 | 2025-10-27

## Trechos
ID | ID PSV | Marco | Sprint | Cronograma | Rodovia | SRE | Nome Município | Extensão (km)
d20250001 | M1-S01-CE-040-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-040 | 040ECE0010E0 | Fortaleza | 2.94
d20250002 | M1-S01-CE-040-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-040 | 040ECE0025E0 | Fortaleza | 0.76
d20250003 | M1-S01-CE-040-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-040 | 040ECE0028E0 | Fortaleza | 9.28
d20250004 | M1-S01-CE-040-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-040 | 040ECE0030E0 | Fortaleza | 1.004
d20250005 | M1-S01-CE-040-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-040 | 040ECE0040E0 | Fortaleza | 4.078
d20250006 | M1-S01-CE-040-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-040 | 040ECE0050E0 | Fortaleza | 2.54
d20250007 | M1-S01-CE-040-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-040 | 040ECE0060E0 | Fortaleza | 6.08
d20250008 | M1-S01-CE-040-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-040 | 040ECE0070E0 | Eusébio | 10.604
d20250009 | M1-S01-CE-401-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-401 | 401ECE0010E0 | Fortaleza | 6.4
d20250010 | M1-S01-CE-401-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-401 | 401ECE0030E0 | Fortaleza | 2.564
d20250011 | M1-S01-CE-350-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-350 | 350ECE0090S0 | Aquiraz | 25.503
d20250012 | M1-S01-CE-065-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-065 | 065ECE0050E0 | Maracanaú | 13.722
d20250013 | M1-S01-CE-065-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-065 | 065ECE0070E0 | Maranguape | 3.944
d20250014 | M1-S01-CE-065-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-065 | 065ECE0080S0 | Maranguape | 3.43
d20250015 | M1-S01-CE-065-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-065 | 065ECE0090S0 | Maranguape | 5.134
d20250016 | M1-S01-CE-065-1 | M1 | S01 | 06-2025 | CE-065 | 065ECE0110S0 | Maranguape | 17.161
d20250017 | M1-S02-CE-060-1 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-060 | 060ECE0010E0 | Fortaleza | 7.658
d20250018 | M1-S02-CE-060-1 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-060 | 060ECE0030E0 | Maracanaú | 7.556
d20250019 | M1-S02-CE-085-1 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-085 | 085ECE0070E0 | Caucaia | 29.596
d20250020 | M1-S02-CE-085-1 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-085 | 085ECE0090E0 | Caucaia | 12.766
d20250021 | M1-S02-CE-085-1 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-085 | 085ECE0110E0 | Caucaia | 10.158
d20250022 | M1-S02-CE-065-2 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-065 | 065ECE0210S0 | Mulungu | 8.619
d20250023 | M1-S02-CE-065-2 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-065 | 065ECE0230S0 | Aratuba | 11.767
d20250024 | M1-S02-CE-060-2 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-060 | 060ECE0210S0 | Aracoiaba | 8.313
d20250025 | M1-S02-CE-060-2 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-060 | 060ECE0230S0 | Aracoiaba | 1.845
d20250026 | M1-S02-CE-060-2 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-060 | 060ECE0250S0 | Baturité | 12.452
d20250027 | M1-S02-CE-060-2 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-060 | 060ECE0270S0 | Itapiúna | 11.823
d20250028 | M1-S02-CE-060-2 | M1 | S02 | 07-2025 | CE-060 | 060ECE0290S0 | Itapiúna | 10.228
d20250029 | M2-S03-CE-531-1 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-531 | 531ECE0010S0 | Caucaia | 4.252
d20250030 | M2-S03-CE-156-1 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-156 | 156ECE0050S0 | São Gonçalo do Amarante | 5.181
d20250031 | M2-S03-CE-156-1 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-156 | 156ECE0070S0 | Caucaia | 9.913
d20250032 | M2-S03-CE-156-1 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-156 | 156ECE0090S0 | Caucaia | 8.444
d20250033 | M2-S03-CE-162-1 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-162 | 162ECE0010S0 | Paraipaba | 11.202
d20250034 | M2-S03-CE-162-1 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-162 | 162ECE0030S0 | Paraipaba | 4.518
d20250035 | M2-S03-CE-060-3 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-060 | 060ECE0770S0 | Caririaçu | 13.438
d20250036 | M2-S03-CE-060-3 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-060 | 060ECE0790S0 | Juazeiro do Norte | 17.352
d20250037 | M2-S03-CE-085-2 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-085 | 085ECE0410S0 | Cruz | 6.365
d20250038 | M2-S03-CE-085-2 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-085 | 085ECE0420S0 | Cruz | 14.793
d20250039 | M2-S03-CE-085-2 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-085 | 085ECE0425S0 | Cruz | 5.157
d20250040 | M2-S03-CE-085-2 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-085 | 085ECE0430S0 | Cruz | 6.33
d20250041 | M2-S03-CE-085-2 | M2 | S03 | 08-2025 | CE-085 | 085ECE0450S0 | Camocim | 17.773
d20250042 | M2-S04-CE-453-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-453 | 453ECE0010S0 | Aquiraz | 4.14
d20250043 | M2-S04-CE-453-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-453 | 453ECE0020S0 | Aquiraz | 2.53
d20250044 | M2-S04-CE-453-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-453 | 453ECE0030S0 | Aquiraz | 2.39
d20250045 | M2-S04-CE-265-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-265 | 265ECE0170S0 | Quixadá | 13.277
d20250046 | M2-S04-CE-265-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-265 | 265ECE0190S0 | Quixadá | 28.207
d20250047 | M2-S04-CE-265-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-265 | 265ECE0210S0 | Quixadá | 19.882
d20250048 | M2-S04-CE-377-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-377 | 377ECE0130S0 | Tabuleiro do Norte | 7.263
d20250049 | M2-S04-CE-386-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-386 | 386ECE0010S0 | Farias Brito | 3.796
d20250050 | M2-S04-CE-386-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-386 | 386ECE0020S0 | Crato | 17.017
d20250051 | M2-S04-CE-187-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-187 | 187ECE0660S0 | Campos Sales | 0.408
d20250052 | M2-S04-CE-187-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-187 | 187ECE0665S0 | Campos Sales | 0.746
d20250053 | M2-S04-CE-187-2 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-187 | 187ECE0230S0 | Tianguá | 11.66
d20250054 | M2-S04-CE-187-2 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-187 | 187ECE0240S0 | Ubajara | 1.64
d20250055 | M2-S04-CE-187-2 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-187 | 187ECE0250S0 | Ubajara | 2.36
d20250056 | M2-S04-CE-440-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-440 | 440ECE0010S0 | Sobral | 10.182
d20250057 | M2-S04-CE-440-1 | M2 | S04 | 09-2025 | CE-440 | 440ECE0020S0 | Sobral | 4.003
d20250058 | M2-S05-CE-178-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-178 | 178ECE0070S0 | Santana do Acaraú | 28.723
d20250059 | M2-S05-CE-178-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-178 | 178ECE0090S0 | Sobral | 18.84
d20250060 | M2-S05-CE-232-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-232 | 232ECE0010S0 | Massapê | 2.84
d20250061 | M2-S05-CE-232-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-232 | 232ECE0030S0 | Massapê | 10.098
d20250062 | M2-S05-CE-348-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-348 | 348ECE0070S0 | São Gonçalo do Amarante | 0.984
d20250063 | M2-S05-CE-348-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-348 | 348ECE0080S0 | São Gonçalo do Amarante | 3.088
d20250064 | M2-S05-CE-348-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-348 | 348ECE0090S0 | São Gonçalo do Amarante | 3.143
d20250065 | M2-S05-CE-292-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-292 | 292ECE0060S0 | Crato | 18.627
d20250066 | M2-S05-CE-386-2 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-386 | 386ECE0030S0 | Crato | 23.615
d20250067 | M2-S05-CE-386-2 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-386 | 386ECE0050S0 | Crato | 11.908
d20250068 | M2-S05-CE-293-1 | M2 | S05 | 10-2025 | CE-293 | 293ECE0065S0 | Missão Velha | 4.41
d20250069 | M3-S06-CE-166-1 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-166 | 166ECE0130S0 | Senador Pompeu | 13.894
d20250070 | M3-S06-CE-166-1 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-166 | 166ECE0150S0 | Mombaça | 19.085
d20250071 | M3-S06-CE-187-3 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-187 | 187ECE0275S0 | São Benedito | 9.169
d20250072 | M3-S06-CE-187-3 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-187 | 187ECE0280S0 | São Benedito | 0.95
d20250073 | M3-S06-CE-187-3 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-187 | 187ECE0285S0 | São Benedito | 6.24
d20250074 | M3-S06-CE-187-3 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-187 | 187ECE0290S0 | São Benedito | 3.437
d20250075 | M3-S06-CE-187-3 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-187 | 187ECE0310S0 | São Benedito | 11.701
d20250076 | M3-S06-CE-187-3 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-187 | 187ECE0330S0 | Guaraciaba do Norte | 2.293
d20250077 | M3-S06-CE-187-3 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-187 | 187ECE0335S0 | Guaraciaba do Norte | 10.268
d20250078 | M3-S06-CE-359-1 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-359 | 359ECE0010S0 | Ocara | 22.66
d20250079 | M3-S06-CE-359-1 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-359 | 359ECE0030S0 | Ocara | 5.45
d20250080 | M3-S06-CE-359-1 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-359 | 359ECE0040S0 | Ocara | 3.77
d20250081 | M3-S06-CE-454-1 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-454 | 454ECE0030S0 | Pindoretama | 3.86
d20250082 | M3-S06-CE-543-1 | M3 | S06 | 11-2025 | CE-543 | 543ECE0010S0 | Aquiraz | 9.72